## Presupuesto_PROFESIONAL_Complet
PRESUPUESTO CHATBOT WHATSAPP - COCOLUVENTAS
Cliente: | CocoLuVentas |  |  | Fecha: | 11/11/2025
Proyecto: | Sistema de Chatbot WhatsApp con Rotación Automática de Vendedores |  |  | Desarrollador: | Ember Drago
TARIFA/HORA: | 50 | USD | ← AJUSTAR AQUÍ PARA RECALCULAR TODO
# | Fase/Tarea | Descripción Detallada | Horas | Días (8h) | Tarifa | Total USD | %
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO
══════════════════════════════════════════════════════════════
1.1 | Análisis de Requerimientos
1.1.1 | Reunión inicial con cliente | Definición objetivos y alcance | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.1.2 | Levantamiento necesidades | Flujos conversacionales | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.1.3 | Documentación requerimientos | Especificaciones funcionales | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.2 | Diseño de Arquitectura
1.2.1 | Stack tecnológico | Node.js + BuilderBot + Baileys | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.2.2 | Diseño de componentes | Módulos y estructura | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.2.3 | Diagrama arquitectura | Documentación visual | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.3 | Diseño Base de Datos
1.3.1 | Modelado vendedores | 5 vendedores con datos | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.3.2 | Modelado historial | Registro asignaciones | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.4 | Diseño de Flujos
1.4.1 | Mapeo comandos | hola-lista-stats | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.4.2 | Templates respuestas | Mensajes automáticos | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
1.4.3 | Diagrama de flujos | Flowchart completo | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 1: |  | 22 | 2.75 |  | 1100 | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 2: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO
══════════════════════════════════════════════════════════════
2.1 | Setup Node.js
2.1.1 | Instalación Node.js v20+ | Configuración entorno | 3 | 0.375 | 50 | 150 | #DIV/0!
2.1.2 | Instalación BuilderBot | @builderbot/bot | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
2.1.3 | Instalación Baileys | @builderbot/provider-baileys | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
2.2 | Repositorio Git
2.2.1 | Inicialización Git | Repo local y remoto | 1 | 0.125 | 50 | 50 | #DIV/0!
2.2.2 | Estructura carpetas | src-docs-scripts | 1 | 0.125 | 50 | 50 | #DIV/0!
2.3 | WhatsApp Web
2.3.1 | Configuración Baileys | Provider WhatsApp | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
2.3.2 | Sistema autenticación | QR code y sesiones | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
2.3.3 | Reconexión automática | Recovery sesiones | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 2: |  | 15 | 1.875 |  | 750 | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 3: DESARROLLO DEL CORE
══════════════════════════════════════════════════════════════
3.1 | Sistema Vendedores
3.1.1 | Estructura de datos | Array de 5 vendedores | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.1.2 | Información vendedores | Nombre-especialidad-contacto | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.2 | Rotación Round-Robin
3.2.1 | Algoritmo asignación | Rotación secuencial | 3 | 0.375 | 50 | 150 | #DIV/0!
3.2.2 | Control de índice | Gestión posición actual | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.2.3 | Contador asignaciones | Tracking diario | 1 | 0.125 | 50 | 50 | #DIV/0!
3.3 | Flow de Asignación
3.3.1 | Detección keywords | hola-hello-hi-ayuda | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.3.2 | Lógica asignación | getNextVendedor() | 3 | 0.375 | 50 | 150 | #DIV/0!
3.3.3 | Generación respuesta | Mensaje personalizado | 3 | 0.375 | 50 | 150 | #DIV/0!
3.4 | Flow Lista Vendedores
3.4.1 | Comando lista | Keywords: lista-vendedores | 1 | 0.125 | 50 | 50 | #DIV/0!
3.4.2 | Formato respuesta | Lista completa formateada | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.5 | Flow Estadísticas
3.5.1 | Comando stats | Keyword: stats | 1 | 0.125 | 50 | 50 | #DIV/0!
3.5.2 | Cálculo métricas | Asignaciones-próximo | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.5.3 | Formato reporte | Respuesta formateada | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.6 | Historial
3.6.1 | Registro asignaciones | Log temporal en memoria | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
3.6.2 | Tracking por sesión | Historial por usuario | 2 | 0.25 | 50 | 100 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 3: |  | 30 | 3.75 |  | 1500 | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 4: FUNCIONALIDADES AVANZADAS
══════════════════════════════════════════════════════════════
4.1 | Respuestas Personalizadas | Templates dinámicos | 4 | 0.375 | 50 | 150 | #DIV/0!
4.2 | Múltiples Comandos | Keywords y sinónimos | 3 | 0.375 | 50 | 150 | #DIV/0!
4.3 | Sistema de Logs | Console logging | 3 | 0.5 | 50 | 200 | #DIV/0!
4.4 | Manejo de Errores | Try-catch y fallbacks | 4 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 4: |  | 10 | 0 |  | 350 | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 5: INTEGRACIÓN Y API REST
══════════════════════════════════════════════════════════════
5.1 | API REST Básica | Express + endpoints | 8 | 0.5 | 50 | 200 | #DIV/0!
5.2 | Endpoint Stats | GET /v1/stats | 3 | 0.5 | 50 | 200 | #VALUE!
5.3 | Endpoint Mensajes | POST /v1/messages | 4 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
5.4 | Documentación API | README con ejemplos | 4 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE!
| SUBTOTAL FASE 5: |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 6: TESTING Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
══════════════════════════════════════════════════════════════
6.1 | Pruebas Unitarias | Tests de funciones | 12 | 0.5 | 50 | 200 | #DIV/0!
6.2 | Pruebas Integración | Tests de flujos | 10 | 0.75 | 50 | 300 | #VALUE!
6.3 | Pruebas WhatsApp Real | QR y envío/recepción | 8 | 1.5 | 50 | 600 | #DIV/0!
6.4 | Testing Rotación | Verificar Round-Robin | 4 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
6.5 | Pruebas de Estrés | Mensajes simultáneos | 6 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | Corrección Bugs | Fix problemas | 12 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 6: |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 7: DOCUMENTACIÓN
══════════════════════════════════════════════════════════════
7.1 | Manual de Usuario | Guía de comandos | 5 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
7.2 | Guía de Instalación | Scripts e instrucciones | 5 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | Documentación Técnica | Arquitectura y código | 6 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
7.4 | README Completo | GitHub con ejemplos | 4 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 7: |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 8: DEPLOYMENT Y ENTREGA
══════════════════════════════════════════════════════════════
8.1 | Scripts de Inicio | Auto-inicio automático | 4 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE!
8.2 | Config Producción | Variables y seguridad | 6 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
8.3 | Training Cliente | Sesión capacitación | 4 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
8.4 | Entrega Final | Transferencia archivos | 4 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 8: |  | #VALUE! | 2.5 |  | #VALUE! | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 9: SOPORTE POST-LANZAMIENTO (1 MES)
══════════════════════════════════════════════════════════════
9.1 | Soporte Técnico | Resolución problemas | 20 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
9.2 | Ajustes Menores | Modificaciones | 10 | 0 | 50 | 0 | #DIV/0!
9.3 | Monitoreo | Verificación estabilidad | 6 | 10.875 | 50 | 0 | #DIV/0!
| SUBTOTAL FASE 9: |  | 87 | 0 |  | 3350 | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
| TOTAL PROYECTO |  | 87 | 0 |  | 3350 | 100%
══════════════════════════════════════════════════════════════
══════════════════════════════════════════════════════════════
RESUMEN EJECUTIVO
══════════════════════════════════════════════════════════════
Total de Horas: | 0 | horas
Total de Días (8h/día): | 0 | días laborables
Semanas (5 días/sem): | 0 | semanas
Duración con Imprevistos (+30%): | #NAME? | días calendario
Tarifa por Hora: | 50 | USD
COSTO TOTAL PROYECTO: | 0 | USD
══════════════════════════════════════════════════════════════
COMPARACIÓN DE ESCENARIOS
══════════════════════════════════════════════════════════════
Escenario | Horas | Días | Semanas | Costo USD
Optimista (-20%) | #NAME? | 0 | 0 | 0
REALISTA (Base) | 0 | 0 | 0 | 0
Conservador (+30%) | #NAME? | 0 | 0 | 0
Pesimista (+50%) | #NAME? | 0 | 0 | 0
══════════════════════════════════════════════════════════════
DESGLOSE POR FASE
══════════════════════════════════════════════════════════════
Fase | Horas | Costo | % del Total
Fase 1 - Análisis y Diseño | 22 | 1100 | #DIV/0!
Fase 2 - Configuración Entorno | 15 | 750 | #DIV/0!
Fase 3 - Desarrollo Core | 30 | 1500 | #DIV/0!
Fase 4 - Funcionalidades Avanzadas | 0 | 0 | #DIV/0!
Fase 5 - API REST | 0 | 0 | #DIV/0!
Fase 6 - Testing y QA | 0 | 0 | #DIV/0!
Fase 7 - Documentación | 0 | 0 | #DIV/0!
Fase 8 - Deployment | 20 | 0 | #DIV/0!
Fase 9 - Soporte (1 mes) | 0 | 0 | #DIV/0!
══════════════════════════════════════════════════════════════
NOTAS IMPORTANTES
══════════════════════════════════════════════════════════════
• Tiempos estimados REALISTAS basados en experiencia
• Incluye 1 mes completo de soporte post-lanzamiento
• NO incluye hosting o infraestructura de servidor
• Requiere cuenta de WhatsApp Business del cliente
• Proyecto con BuilderBot (Leifer Méndez)
• Tecnología: Node.js + Baileys + WhatsApp Web Protocol
• Sistema de rotación Round-Robin automatizado
• 5 vendedores configurables con información personalizada
• AJUSTA LA TARIFA/HORA en celda B6 para recalcular TODO